## приложение №3 ТПР детальный
Тактический план реализации проекта |  |  | Рег.№ 4 от 17.12.2018г. | Команда исполнителей проекта |  |  | Подразделение | [6 empty] | Должность |  | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Дата разработки: 01.02.2019г.
"Бережливое правительство" в Республике Дагестан |  |  |  | Абдуллаев А. Н. |  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | [6 empty] | Начальник отдела
Дата начала проекта 01.10.2018г. | Проект: "Оптимизация процесса рассмотрения заявок заказчиков" |  |  | Гаджиев А. С. |  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | [6 empty] | Главный специалист эксперт |  |  |  | Исполняющий обязанности председателя Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан Д. И. Гаджибеков |  |  | Ответственный за ТПР: Гаджиев А. С.
|  |  |  | Раджабов А. М. |  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | [6 empty] | Консультант
|  |  |  | Трубкина Е. А. |  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | [6 empty] | Консультант
| Организация: Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан |  |  | Хасбулатов Р. М. |  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | [6 empty] | Начальник отдела |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  | Проект реализован при участии эксперта АО "ПСР" Сабурова В.Ю.
Заместитель Исполняющего обязанности председателя Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан М. Р. Сурхаев
Дата завершения проекта 23.12.2018г. | Руководитель проекта: Сурхаев Магомед Расулович
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | Номер календарной недели | [11 empty] | Результат | Прогресс |  | Отклонения
[19 empty] | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
Порядковый номер недели
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 01.02.19 07.02.19 | 08.02.19 15.02.19 | 16.02.19 23.02.19 | 24.02.19 28.02.19 | 01.03.19 07.03.19 | 08.03.18 15.03.19 | 16.03.19 23.03.19 | 24.03.19 31.03.19 | 01.04.19 07.04.19 | 08.04.19 15.04.19 | 16.04.19 23.04.19 | 24.04.19 30.04.19
Подготовка к внедрению проекта | 1 | Организовать проектную комнату(Обея) | Гаджиев А. С. | bar: Порядковый номер недели 1
| 2 | Создать рабочую группу по оптимизации процесса | Абдуллаев А. Н. | bar: Порядковый номер недели 1
| 3 | Обучить рабочую группу инструментам бережливого производства | Гаджиев А. С.
| 4 | Определение границ процесса, подлежащего оптимизации (входы, выходы), его параметров и показателей | Раджабов А. М. | bar: Порядковый номер недели 1 to Порядковый номер недели 2
Картирование и визуализация | 5 | Создать рабочую группу по картированию процесса | Абдуллаев А. Н. | bar: Порядковый номер недели 2 to Порядковый номер недели 3
| 6 | Обучить рабочую группу по картированию процесса правилам картирования | Абдуллаев А. Н. | bar: Порядковый номер недели 2 to Порядковый номер недели 4
| 7 | Составить карту потока создания ценности (КПСЦ) (текущее состояние) | Гаджиев А. С. | bar: Порядковый номер недели 4 to Порядковый номер недели 5
| 8 | Провести картирование процесса | Раджабов А. М. | bar: Порядковый номер недели 4 to Порядковый номер недели 5
| 9 | Визуализация работ по процессу | Трубкина Е. А. | bar: Порядковый номер недели 5
| 9.1 | Провести анализ КПСЦ (текущее состояние) | Гаджиев А. С. | bar: Порядковый номер недели 5
Внедрение улучшений | 10 | Разработать КПСЦ (целевое состояние) | Гаджиев А. С. | bar: Порядковый номер недели 6
| 11 | На основании выявленных проблем составить план работ по улучшению процесса | Раджабов А. М. | bar: Порядковый номер недели 7 to Порядковый номер недели 8
| 12 | Обеспечить выполнение плана работ по улучшению процесса | Абдуллаев А. Н. | bar: Порядковый номер недели 8 to Порядковый номер недели 10
Мониторинг улучшений | 13 | Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса | Хасбулатов А. М. | bar: Порядковый номер недели 9 to Порядковый номер недели 11
| 14 | Принятие решения о постоянном применении полученных улучшений | Хасбулатов А. М. | bar: Порядковый номер недели 10 to Порядковый номер недели 11
| 15 | Стандартизировать работу по эффективному улучшению процесса и подготовить проект изменений в соответствующий нормативный правовой акт | Хасбулатов А. М. | bar: Порядковый номер недели 9 to Порядковый номер недели 11
Подведение результатов по проекту | 16 | Подготовить отчет о проделанной работе | Гаджиев А. С. | bar: Порядковый номер недели 12
| 17 | Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта | Сурхаев М. Р. | bar: Порядковый номер недели 11 to Порядковый номер недели 12
| 18 | Принять решение о целесообразности дальнейшего применения и тиражирования результатов проекта | Гаджибеков Д. И. | bar: Порядковый номер недели 12
[16 empty] | 0% |  |  | Работа ещё не начата
|  |  |  | Порядковый номер недели 1: Степень реализации проекта | 25% |  |  | % выполнения
|  |  |  | Порядковый номер недели 1: 1; Порядковый номер недели 3: 2; Порядковый номер недели 5: 3; Порядковый номер недели 7: 4 | 50% |  |  | работ по данному
|  | - своевременное выполнение мероприятий ТПР | [13 empty] | 75% |  |  | пункту в ТПР
[16 empty] | 100% |  |  | Внедрено
Работа принята
- несвоевременное выполнение мероприятий ТПР
|  |  | ТПР закрыт | Порядковый номер недели 1: с отклонениями
без отклонений
|  | - проведение совещаний для принятия ключевых решений |  | Порядковый номер недели 3: Заказчик:
Руководитель проекта:
- описание отклонений по проекту (номер в приложении к ТПР)
N