УТВЕРЖДЕН

координационной группой Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам

Республики Дагестан

(протокол от 5 апреля 2017 г.

№ 11/7-10-02, в ред. от 11.05.2017 г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **приоритетного проекта «Эффективные государственные и муниципальные закупки»**   1. **Основные положения** | | | |
| Наименование направления | Эффективное государственное управление | | |
| Краткое наименование проекта | Эффективные государственные и муниципальные закупки | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2017 г. – 31.12.2018г. |
| Куратор проекта | Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | | |
| Старшее должностное лицо | **–** | | |
| Функциональный заказчик | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | | |
| Руководитель проекта | Алиев Омаргаджи Абдуллаевич – Председатель Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Администрация Главы и Правительства РД;  ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»;  органы исполнительной власти Республики Дагестан;  ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»; ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»;  ГКУ РД "Дирекция по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 2000-летию основания города Дербента"  ГКУ РД "Дирекция по моногородам Республики Дагестан;  органы исполнительной власти Республики Дагестан;  Народное Собрание РД (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан;  общественные, научно-исследовательские, образовательные и иные организации (по согласованию). | | |
| Разработчик паспорта проекта | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Содержание приоритетного проекта** | |
| Цели проекта | 1. повышение квалификации государственных и муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок; повышение уровня их информированности об продукции, производимой на территории Республики Дагестан; 2. повышение уровня централизации государственных закупок; 3. повышение экономии бюджетных средств при осуществлении закупок; 4. создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок; 5. обеспечение высокого уровня открытости и прозрачности государственных и муниципальных закупок; 6. поддержка субъектов малого предпринимательства, путем их привлечения к исполнению государственных и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 7. повышение рейтинговых показателей Республики Дагестан. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| Количество образовательных мероприятий для государственных и муниципальных заказчиков РД, для поставщиков товаров и услуг | основной | 12 | 13 | 15 |
| Экономия средств республиканского бюджета, в % от первоначально заявленной цены | основной | 3 | 3,5 | 4 |
| Доля централизации государственных закупок, % | основной | 25 | 30 | 40 |
| Доля государственных и муниципальных закупок заключенных с субъектами малого предпринимательства, % | основной | 15 | 20 | 22 |
| Доля государственных и муниципальных закупок заключенных с дагестанскими поставщиками, % | основной | 80 | 85 | 90 |
| Доля (по стоимости) закупок, совершенных конкурентными способами | основной | 80 | 90 | 92 |
| Участие Республики Дагестан в рейтинге ООО "Закупки 360". Принятие мер государственными и муниципальными заказчиками по повышению индикаторов. Свод - Комитет по государственным закупкам РД | основной | 82 | Не менее 50 | Не менее 40 |
| Группа в рейтинге субъектов Российской Федерации по прозрачности государственных и муниципальных закупок по данным проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» | основной | Средняя | Высокая | Высокая |

|  |  |
| --- | --- |
| Результаты проекта | Эффективное и своевременное обеспечение государственных и муниципальных нужд.  Повышение уровня закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.  Повышение уровня централизации государственных закупок.  Повышение уровня планирования государственных и муниципальных закупок.  Обеспечение высокого уровня конкуренции в закупках, а так же содействие в развитии малого предпринимательства Республики Дагестан  Повышение уровня экономии бюджетных средств Республики Дагестан. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Поэтапный переход органов государственной власти Республики Дагестан от системы управления ресурсами **к управлению результатами**, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Постоянное функционирование органов государственной власти Республики Дагестан в режиме конкурсно – контрактной модели управления результатами. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Этапы и контрольные точки** | | | |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация паспорта проекта | Завершение этапа | 10 октября  2016 г. |
| 2 | Определены объемы финансирования проекта | Завершение этапа | 30 октября  2016 г. |
| 3 | Определены источники финансирования проекта | Завершение этапа | 20 декабря  2016 г. |
| 4 | Утверждение паспорта проекта | Завершение этапа | 5 апреля  2017 г. |
| 5 | Утверждение сводного плана проекта | Завершение этапа | 11 апреля  2017 г. |
| 9 | Проведение республиканского семинара для производителей и поставщиков продукции на тему «Я – поставщик»  (исполнено) | Завершение этапа | 30 мая  2017 г. |
| 11 | Проведение 4 круглых столов (семинаров-совещаний) для республиканских производителей и поставщиков продукции с привлечением государственных и муниципальных заказчиков. | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2017 г. |
| 12 | Проведение четырех республиканских семинаров для государственных заказчиков Республики Дагестан | Завершение I этапа  Завершение III этапа | 30 июня  10 декабря  2017 г.  . |
| 13 | Проведение четырех вебинаров для государственных и муниципальных заказчиков Республики Дагестан | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2017 г. |
| 14 | Проведение четырех выездных семинаров в территориальных округах Республики Дагестан для муниципальных заказчиков | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2017 г. |
| 16 | Участие Республики Дагестан в рейтинге ООО "Закупки 360" . Принятие мер государственными и муниципальными заказчиками по повышению индикаторов. Свод - Комитет по государственным закупкам РД | Завершение этапа | 1 декабря 2018 года |
| 17 | Доля закупок у СМП и СОНКО,% от общей суммы заключенных контрактов | Завершение этапа | 31 декабря 2017 |
| 18 | Среднее количество заявок на 1 закупку | Завершение этапа | 31 декабря 2017 |
| 19 | Уровень централизации государственных закупок | Завершение этапа | 31 декабря 2017 |
| 20 | Экономия бюджетных средств, % | Завершение этапа | 31 декабря 2017 года |
| 21 | Доля (по стоимости) закупок, совершенных конкурентными способами | Завершение этапа | 31 декабря 2017 года |
| 22 | Проведение совместных закупок государственными заказчиками | Завершение этапа I этапа  Завершение этапа II этапа | 1 июля 2017 года  1 декабря 2017 года |
| 11 | Проведение 4 круглых столов (семинаров-совещаний) для республиканских производителей и поставщиков продукции с привлечением государственных и муниципальных заказчиков. | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2018 г. |
| 12 | Проведение четырех республиканских семинаров для государственных заказчиков Республики Дагестан | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2018 г.  . |
| 13 | Проведение четырех вебинаров для государственных и муниципальных заказчиков Республики Дагестан | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2018 г. |
| 14 | Проведение четырех выездных семинаров в территориальных округах Республики Дагестан для муниципальных заказчиков | Завершение I этапа  Завершение II этапа | 30 июня  10 декабря  2018 г. |
| 15 | Проведение общереспубликанского конкурса «Лучший поставщик года»; «Лучший государственный заказчик»; «Лучший муниципальный заказчик» | Завершение этапа | 1 апреля 2018 года |
| 16 | Участие Республики Дагестан в рейтинге ООО "Закупки 360" . Принятие мер государственными и муниципальными заказчиками по повышению индикаторов. Свод - Комитет по государственным закупкам РД | Завершение этапа | 1 декабря 2018 года |
| 17 | Доля закупок у СМП и СОНКО,% от общей суммы заключенных контрактов | Завершение этапа | 31 декабря 2018 |
| 18 | Среднее количество заявок на 1 закупку | Завершение этапа | 31 декабря 2018 |
| 19 | Уровень централизации государственных закупок | Завершение этапа | 31 декабря 2018 |
| 20 | Экономия бюджетных средств, % | Завершение этапа | 31 декабря 2018 года |
| 21 | Доля (по стоимости) закупок, совершенных конкурентными способами | Завершение этапа | 31 декабря 2018 года |
| 22 | Проведение совместных закупок государственными заказчиками | Завершение этапа I этапа  Завершение этапа II этапа | 1 июля 2018 года  1 декабря 2018 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Бюджет приоритетного проекта** | | | | | |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | – | – | – | – |
| Республиканский бюджет | – | – | – | – |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | | – | – | – | – |
| Итого | | – | – | – | – |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Ключевые риски и возможности** | | |
| № п/п | Наименование риска / возможности | Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности |
| 1. | Ограничение объемов централизованного финансирования проекта, связанное с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта. | Изыскание средств на финансирование проекта за счет собственных средств участников проекта (ОИВ и ОМСУ РД). |
| 2. | Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом. | Соблюдение преемственности в системе управления проектом. |
| 3. | Несоблюдение заказчиками, осуществляющими закупки самостоятельно, централизации закупок | Внесение изменений в действующий Порядок централизации (ППРД№ 133 от 27.03.2014) |
| 4. | Осуществление закупок государственными заказчиками в нарушение установленного порядка централизации | Применение мер дисциплинарного воздействия к руководителям учреждений |
| 5. | Непредставление информации (предоставление недостоверной информации) о закупочной деятельности ОИВ и ОМСУ РД в Комитет по государственным закупкам РД | Снижение рейтинга таких заказчиков в республиканском рейтинге заказчиков, применение дисциплинарных мер воздействия |
| 6. | Снижение объемов финансирования на государственные и муниципальные закупки | Принятие дополнительных мер по повышению эффективности |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Описание приоритетного проекта** | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан | Государственная программа Республики Дагестан ««Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47;  Закон РД от 11 октября 2010 г. № 53 «О стратегическом планировании в РД»; Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 года. |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;  План мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление». |
| Формальные условия для инициации | Закон №44-ФЗ, Приоритетные проекты развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» |
| Дополнительная информация | Финансирование проекта не предусмотрено |